## Deadlines
Mốc | Sự kiện pháp lý | Trạng thái (09/05/2026) | Việc BeeTutor cần làm | Owner
01/01/2026 | PDPL 91/2025 + DTI hiệu lực | Đã qua | Privacy Policy, consent, quyền của chủ thể dữ liệu | Founder
01/03/2026 | Luật AI VN 134/2025 hiệu lực | Đã qua | Phân loại Điều 9 + nhãn AI + human oversight | Founder/PM
02/08/2026 | EU AI Act high-risk đầy đủ | Sắp tới | Chỉ khi có user EU: đại diện pháp lý + conformity | Legal advisor
01/03/2027 | Hết ân hạn startup (theo ngành) | Sắp tới | Xác minh lại DPO / đăng ký / logging | Founder

## Checklist_30d
Tuần | Hạng mục | Task | Done
Tuần 1 | Day 22 deliverables | Hoàn thành 5 file + upload hệ thống | ☐
Tuần 1 | Calendar | Note 4 mốc vào Google Calendar / Notion | ☐
Tuần 1 | Marketing | Chia sẻ marketing_claims_audit.md với team | ☐
Tuần 1 | Landing | Sửa claim Mức C trước wave marketing tiếp | ☐
Tuần 2 | Evidence | Build TOP1 nhật ký giao dịch bất thường | ☐
Tuần 2 | PDPL | Lịch nộp DPIA trong 60 ngày (tính từ xử lý PII) | ☐
Tuần 2 | Vendor | Audit Stripe/MoMo/OpenAI — DPA & subprocessors | ☐
Tuần 3 | Luật AI | Thông báo/đăng ký cổng AI quốc gia khi đủ điều kiện | ☐
Tuần 3 | Abuse | Thiết lập abuse monitoring escrow/payout | ☐
Tuần 4 | Legal | Email gói 5 file cho luật sư review | ☐